9.8投洽会经费项目绩效自评报告

- 项目概况

9.8投洽会经费是用于福州市代表团参加9.8投洽会，开展招商推介、项目对接洽谈活动，促进外资项目签约的经费。福州市代表团投入2017年投洽会的筹备及市团日常事务、推介会会场设计制作等各项工作，顺利完成了2017年厦门国际投资贸易洽谈会的招商项目对接洽谈、精准招商活动、福州市国际投资暨滨海新城招商推介会、宴请重点客商及市领导会见等活动，共计开支95.09万元。

2017年厦洽会全市共签约项目120项，利用外资37.18亿美元；合同项目98项，利用外资22.78亿美元。签约成果全面超过去年水平。

- 自评结论

- （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为92.22分，优秀。

- 项目期初绩效目标实现情况分析

本年度初设定目标为3个，分别为：

成本目标1个，绩效目标内容是预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数），绩效目标值为2017年不低于95%，未完成，实际58.04%。

数量目标1个，绩效目标内容是补助对象，绩效目标值为2017年1个，已补助福州市代表团。

经济效益目标1个，绩效目标内容是合同项目合同外资金额，绩效目标值是2017年不低于17.7亿美元，2017年实际22.78亿美元。

增编数量目标2个，分别为：（1）绩效目标内容是厦洽会全市共签约项目，绩效目标值为2017年不低于100项，已签约120项。（2）绩效目标内容是举办福州市国际投资暨滨海新城招商推介会，绩效目标值为2017年不低于1个，已举办福州市国际投资暨滨海新城招商推介会。

- 项目实施过程中存在的问题和改进建议

- 1、存在问题

9.8投洽会在9月8日才举办，预算在第四季度执行，由于机关局报销材料不齐全，未能及时核销，导致部分9.8投洽会经费跨年才支付。

- 改进建议

- 以后年度应催促机关局及时报送相关9.8投洽会的材料，争取当年度支付9.8投洽会的相关费用。