保税港区整车进口扶持资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目立项或实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、项目建成后的总体效益

设立保税港区整车进口扶持资金的依据：福州港江阴港区汽车整车进口口岸（以下简称“江阴口岸”）位于福州保税港区规划范围内。为充分发挥福州保税港区的政策功能优势，促进汽车整车口岸持续健康发展，根据《福建省人民政府办公厅关于江阴汽车整车进口口岸加快发展六条补充措施的通知》（闽政办[2015]86号）精神，2015至2017年3年内，由省、市、福州保税港区管委会共同筹集1亿元资金，对扩大在整车进口相关的重大项目、公共服务平台、进口增量、进出口联动等实施激励扶持。同时根据福州市财政局、福州市商务局《关于提前下达2017年福州保税港区汽车整车进口口岸扶持资金的通知》{榕财贸（指）[2016]72号}，专项资金性质为常年性发展项目，主要用于促进江阴汽车整车口岸发展，增强在全国整车口岸中的竞争力。2017年江阴整车口岸计划全年进口汽车1万辆以上，货值4.27亿美元以上。

（二）项目执行情况

2017年省、市财政安排保税港区整车进口扶持资金共3000

万元，实际到位3000万元（其中省、市财政各1500万元），到位率100% 。2017年各级财政扶持资金合计使用1781.02，支出实现率100%。主要支出内容为整车进口物流成本补贴。为规范专项资金管理，强化责任意识，确保资金用好用实，我委定期对资金的使用情况和使用进度进行检查、督促、确保按照计划及时完成项目任务。

二、自评结论

（一）项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价自评分数为79.92分，良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本年度初设定目标7个，分别为：

1.投入目标2个，其中：“2017年目标完成率100%”目标完成程度71.43%，“2017年预算执行率不低于95%”目标完成程度56.24%。

2.产出数量目标2个，其中：“2017年补助对象1家”目标完成程度100%，“整车进口扶持资金补助标准执行情况及时足额”目标完成程度100%。

3.可持续影响目标3个，其中：“2017年补助企业数不低于10家”目标完成程度110%，“年度进口整车数量不低于10000辆”目标完成程度100.49%，“年度进口整车价值不低于3.53亿美元”目标完成程度120.96%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1.存在问题

（1）对比其他整车口岸扶持政策，我市扶持政策补贴力度偏弱，导致江阴口岸对外省整车进口企业吸引力不足。

（2）要求企业提供的佐证材料过多，审核程序过于繁琐，造成扶持资金核实、拨付过程过慢。

2.改进建议

（1）在对比其它口岸整车进口扶持政策的基础上，制定更有竞争力且有助于江阴整车口岸长远发展的扶持政策，吸引有实力的整车进口企业入驻。

（2）结合整车进口业务实际，进一步优化资金申报、审核、拨付相关流程。