促进服务业发展专项资金—会展业项目

绩效自评报告

- 项目概况

- （一）项目立项或实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期总投入、项目建成后的总体效益

促进服务业发展专项资金—会展业实施的依据：《福州市展会发展专项资金管理实施细则》(榕商文〔2011〕251号)和《福州市展会发展专项资金管理办法》（榕政办〔2017〕56号）。专项资金性质为常年性发展项目，主要用于：2017年财政安排促进服务业发展专项资金—会展业1000万元，主要用于：展会资助，展会招揽奖励，展会宣传、项目申办等展会基础性、保障性公共支出以及市政府确定的其他支出。范围为我市五城区范围内举办的展会。资金投入目的在于为充分发挥财政资金的宏观导向和激励作用，推动我市展会行业发展，加快建设区域性会展中心城市。

- （二）项目执行情况

2017年财政安排促进服务业发展专项资金—会展业1000万元，实际到位1000万元，到位率100%，实际支出1000万元，支出实现率100%，主要支出内容为第95届全国糖酒商品交易会政务服务保障、第52届全国制药机械博览会暨中国国际制药机械博览会政务服务保障、第72届中国教育装备展示会、2017中国饲料工业展览会、2017阿里年货节场租等。为规范专项资金管理，强化责任意识，确保资金用好用实，我局定期对资金的使用情况和使用进度进行检查、督促，确保按照计划及时完成项目任务。

- 自评结论

- （一）项目绩效自评得分及等级

- 项目绩效评价自评分数为88分，良好。

- （二）项目期初绩效目标实现情况分析

- 本年度初设定目标为5个，分别为：时效目标1个，2017年绩效目标值为项目于2017年底完成，实际2017年12月底完成；成本目标1个，2017年绩效目标值1000万元，实际完成1288.43万元；数量目标2个，全国性巡回展会数量2017年3场，实际5场，包含第95届全国糖酒商品交易会、第52届全国制药机械博览会暨中国国际制药机械博览会、第72届中国教育装备展示会、2017中国饲料工业展览会以及2017亚太水产养殖展；本市培育的展会数量2016年6场，实际6场；经济效益目标1个，会展拉动经济效益2016年1:9，实际完成1:9。

- （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

- 1、存在问题：一是对比其它城市的会展扶持政策，我市财政资金扶持的标准低、门槛高，申办全国性展会难度大，本土品牌展会培育停滞不前，近年来甚至出现停办流失。二是2016年市审计局对我局展会专项资金使用情况进行审计时提出我局未与福州市会展行业协会签订委托《协议》，双方权责和义务不明确，程序不规范，同时要求我局对原资金管理办法进行修改，展会评审实际执行与资金管理办法和实施细则的规定保持一致。

- 2、改进建议：一是出台新的资金管理办法。为了加快促进我市会展业持续快速发展，市财政局和市商务局（包括原市商贸服务业局）从2014年下半年起，在全市会展行业企业、会展专业院校和市直相关部门中广泛征求意见，并由市会展行业协会召集专题研讨，在此基础上汇总各方意见形成修改初稿后，市财政局、市商务局一同对《福州市展会发展专项资金管理办法》和《福州市展会发展专项资金管理实施细则》进行反复修改，并征询市法制办的意见，拟定了新的《办法》，最终出台了《福州市展会发展专项资金管理办法》（榕政办〔2017〕56号）。二是我局与福州市会展行业协会就委托开展展会现场评审进行了洽商，并征询了市财政局，我局财务处的意见，与福州市会展行业协会签订了《协议》，明确权责和义务，规范程序。