附件1

2025年福州市科创走廊建设进展情况表

（截至2025年3月）

| 片区 | 载体建设面积 （万平方米） |  |  | 产业服务平台 (家） |  |  | 区域技术合同登记额 （亿元） |  |  | 片区企业与在榕高校院所产学研合作 （万元） |  | 高层次人才 (人) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标数 | 已完成数 | 完成 率 | 目标数 | 已完成数 | 完成率 | 目标数 | 已完成数 | 完成率 | 目标数 | 已完成数 | 目标数 | 已完成数 | 总数 |
| 鼓楼 | 0.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4.65 | 17.9% | 89 | 5163.58 | / | 29 | 4345 |
| 台江 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0.56 | 8.0% | 24 | 642.46 | / | 15 | 1235 |
| 仓山 | 19.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3.53 | 32.1% | 56 | 858.8 | / | 16 | 3316 |
| 晋安 | 10 | 8.2 | 82.0% | 1 | 3 | 300% | 16 | 5.02 | 31.4% | 40 | 493.7 | / | 52 | 2062 |
| 马尾 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1.93 | 9.7% | 20 | 336.5 | / | 15 | 15 |
| 长乐 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.43 | 3.3% | 15 | 799.73 | / | 53 | 53 |
| 福清 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.07 | 1.4% | 30 | 1017.01 | / | 22 | 22 |
| 连江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 9.0% | 10 | 1078.11 | / | 3 | 3 |
| 闽清 | 11 | 0.9 | 8.2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 .002 | 0.2% | 3 | 106.11 | / | 2 | 2 |
| 罗源 | 6.2 | 13.3 | 214.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0% | 4 | 1124.81 | / | 3 | 3 |
| 永泰 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.007 | 0.7% | 7 | 142.36 | / | 4 | 4 |
| 闽侯片区 | 9.5 | 1 | 10.5% | 1 | 0 | 0 | 18 | 4.38 | 24.3% | 94 | 1113.62 | / | 45 | 874 |
| 高新片区 | 15.3 | 8.9 | 58.2% | 1 | 6 | 600% |  |  |  |  |  | / | 148 | 1388 |
| 合计 | 104.6 | 32.3 | 30.9% | 12 | 14 | 116.7% | 120 | 20.66 | 17.2% | 392 | 12876.82 | / | 407 | 13322 |