## 3月
附件
2026年3月新增占用挖掘实施项目计划清单（8项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 联系电话 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建年份 | 是否新、改扩建5年内 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（7项）
1 | 十方田店面装修围档占道施工 | 福建红蓝融合文化产业有限公司 | 曾颖凌 | 13850302755 | 占道施工 | 鼓楼区 | 光禄坊(通湖路-澳门路) | 支路 | 店面装修店前围档占道7*0.4米 | 2013-06 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期45天
*2 | 晋安区福马路420号福建省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼市政供水接入工程 | 福州市自来水有限公司 | 高用道 | 13859022063 | 自来水施工 | 晋安区 | 后浦路(福新路-福马路) | 次干道 | 挖掘后浦路16杆附近人行道透水砖3m*1.5m,围挡4m*2m | 2021-08 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
3 | 台江区宁化支路南侧晋新楼基建市政供水接入工程 | 福州市自来水有限公司 | 高用道 | 13859022063 | 自来水施工 | 台江区 | 宁化支路(西环南路-宁化路) | 支路 | 挖掘宁化支路1杆至5杆间非机动道沥青路面30m*1m,人行道水泥路面58m*1m,围挡88m*3m | 2005-02 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
4 | 滨江市民广场公交站台提升改造工程 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 王康 | 18559911077 | 站台挖掘施工 | 台江区 | 长汀街(望龙一路-望龙二路) | 主干道 | 长汀街南侧滨江市民广场公交站台处，占用人行道透水砖15米x3.0米，占道施工45平方米 | 2020-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
5 | 福州市江南雨水泵站更新改造工程第2标段工程 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 雨水管道修复施工 | 仓山区 | 凤冠路 | 支路 | 凤冠路53号路灯杆边挖掘人行道4m×4m、深度2m，围挡10m×5m | 2016-07 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
6 | 福州市江南雨水泵站更新改造工程第2标段工程 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 雨水管道修复施工 | 仓山区 | 横龙三路(盘屿路-奥体路) | 支路 | 横龙三路1号路灯杆之间挖掘非机动车道沥青4m×4m、深度2m，围挡10m×5m | 2015-06 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
7 | 东郊河沿线出让地块三D1400管道迁改项目 | 福州水务集团有限公司 | 蒋宇铃 | 15060195019 | 钻探施工 | 晋安区 | 三八路 | 主干道 | 钻探施工：共施工6个钻孔；占道位置：塔头路三角池地铁口B口前1个钻孔；塔头路与三八路交叉口1个钻孔；三八路上4个钻孔；其中4个钻孔位于人行道内；1个钻孔临时占用非机动车道；1个钻孔位于公园内；占道围挡3*9m，钻孔深度15-20m；钻探前需要人工挖掘0.3m*0.3m | 2014-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
房建类项目（管线接驳、开口）（1项）
8 | 智慧新华文化产业园项目（一期） | 福建新华发行（集团）有限公司 | 张羲岭 | 13805031309 | 临时开口施工 | 晋安区 | 福光路 | 主干道 | 福光路福建新华发行（集团）厂区围墙开口9米，作为智慧新华文化产业园项目（一期）施工大门 | 2021-02 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
备注：带*项目为涉及新改扩建5年、大修3年路段的项目（共1项）