## 6月
附件
2026年6月份新增占用挖掘实施计划清单（15项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 联系电话 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建年份 | 大修年份 | 是否新、改扩建5年内 | 是否大修3年内 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（8项）
△1 | 福州市江南台风“杜苏芮”、“海葵”灾后排水管道改造提升及涝点整治工程第4标段 | 福州市城市排水有限公司 | 李晓聪 | 13959187750 | 雨水管道修复施工 | 仓山区 | 三江路 | 支路 | 一、三江路（清凉山隧道-福州第八中学）：①机动车道沥青路面新建DN400污水管1065米，开挖面积分别为w1~w4段90*2平方米、w8~w41段975*2平方米。②机动车道沥青路面新建顶管DN400共计121米，管段范围w4~w8，w41~w42共计7个顶管井，每处顶管井直径2.9m，挖掘直径3.6米，开挖面积10.2平方米。项目占挖总长1186米；二、三江路（龙盛路交叉口）挖掘透水砖人行道12*5平方米，开设一处6米宽的施工临时口 | 2015-12 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期管道建设120天，临时开口施工7天、占用100天
2 | 福州市江南台风“杜苏芮”、“海葵”灾后排水管道改造提升及涝点整治工程第3标段 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 南三环 | 快速路 | ①南三环辅道福泉高速辅路187号杆附近（狮山隧道口）新建DN1400雨水管，挖掘沥青路面17*3平方米，围挡临时占用机动车道沥青路面23*10平方米；②南三环-秀宅互通下穿通道更换两侧雨水边沟，挖掘隧道出、入口两侧沥青路面共计四处分别为：46.5*1平方米、39*1平方米、26*1平方米、28*1平方米 | / | 2017-06 | / | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期30天
3 | 福州市江南台风“杜苏芮”、“海葵”灾后排水管网改造提升及涝点整治工程5标段 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 钻探施工 | 仓山区 | 南三环 | 快速路 | 南台互通辅道001-4号杆附近挖掘1孔、南三环辅道316号杆附近挖掘2孔、南三环辅道318号杆附近挖掘1孔、南三环辅道321号杆附近挖掘1孔，共计挖掘沥青路面0.13m×0.13m×5个孔 | / | 2017-06 | / | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
△4 | 南三环次高压管线维修项目 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳施工 | 仓山区 | 南三环 | 快速路 | 南三环辅道过街共10处：①312号杆、246号杆、228号杆、150号杆、116号杆、32号杆附近分别挖掘人行水泥2.4*2平方米、机动车道沥青路面15*2平方米；②官产洲路交叉口、44号杆、16号杆附近分别挖掘透水砖2.4*2平方米、机动车道沥青路面15*2平方米；米；③阳岐路交叉路口附近挖掘人行水泥1*1平方米、机动车道沥青路面12*2平方米 | / | 2017-06 | / | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期每处10天
*△5 | 洪湾路市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳施工 | 仓山区 | 洪湾南路 | 次干道 | 一、明挖部分：①洪湾南延伸段60号杆附近过街挖掘沥青路面9*0.8平方米，48号杆附近过街挖掘沥青路面15*0.8平方米、人行道透水砖3*0.8平方米，60-48号杆挖掘沥青路面185*0.8平方米（路中）；②洪湾南延伸段21号杆附近过街挖掘沥青路面26*0.8平方米、沥青路面184*0.8平方米（路中）。二、顶管部分：挖掘洪湾南延伸段48号杆沥青路面工作坑3*2平方米，洪湾南延伸段30号杆沥青路面工作坑4*2平方米。顶管施工管材焊接占用洪湾南延伸段60-48号杆沥青路面185*3平方米（路中） | 2023-11 | / | 是 | / | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期30天、管材占道5天
△6 | 福州市江北片区综合管廊建设及智能化提升改造项目-鼓楼北郊-屏西双回线路开断接入保福变110kV线路段管廊工程(二环路电力排管)项目 | 福州市江北智慧城市建设运营有限公司 | 王成灵 | 15205068765 | 电力施工 | 鼓楼区 | 北环西路 | 主干道 | ①EHJ-07工作井，位于北二环南侧辅路北禅寺公交站前，挖掘北二环辅路机动车道沥青路面3.5*9.5平方米（涉及EHJ-06~EHJ-07拉管，EHJ-07~EHJ-08拉管）②EHJ-11工作井，位于北二环北侧辅路美伦大饭店前，挖掘北二环辅路非机动车道沥青路面5.5*11平方米（涉及EHJ-10~EHJ-11拉管，EHJ-11~EHJ-12拉管）③EHJ-12工作井，位于北二环北侧辅路世纪长冠城前，挖掘北二环辅路机动车道沥青路面5.5*11平方米（涉及EHJ-11~EHJ-12拉管，EHJ-12~EHJ-13拉管）。项目拉管总长1600米。 | 2010-04 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期90天
△7 | 地铁5号线便民补短板工程金山站污水管道项目 | 福州地铁建设有限公司 | 游伟伟 | 13405990327 | 工井及顶管施工 | 仓山区 | 金祥路 | 次干道 | DN400污水管顶管施工，设8个污水井各挖掘沥青路面2.5*2.5平方米（污水管长度270米） | 2019-09 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期65天
8 | 南方建材市场周边旧屋区改造项目出让地块配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 魏潇峰 | 13599099315 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 龙安路 | 次干道 | 新建湖塘路延伸段接驳龙安路，路口改造及各类管线施工占用挖掘龙安路26#杆-32#杆间人行道80*5平方米、绿化侧分带20*3平方米；拆除龙安路28号路灯杆、30号路灯杆。路灯管线接驳挖掘沥青非机动车道40*1+5*1平方米；通信管道接驳挖掘路口沥青路面6*1.5平方米；d300给水管道接驳挖掘路口沥青路面7.3*2平方米 | 2020-01 | / | 否 | / | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期40天
房建类项目（管线接驳、开口）（7项）
9 | 先德电气公司厂区物流开口项目 | 先德电气（福州）有限公司 | 谢云水 | 13950295291 | 临时开口施工 | 晋安区 | 后屿路 | 次干道 | 后屿路77#杆旁开设临时出入口宽6米，转弯半径2米 | 2020-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天、临时占道1年
*10 | 缦和公馆 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 雷靖玮 | 13509312421 | 开口施工 | 仓山区 | 东藤路 | 次干道 | 仓山区东藤路开设三处出入口： ①占用挖掘透水砖人行道14*4平方米，开设一处宽度10米、转弯半径2米的车行出入口； ②占用挖掘透水砖人行道4*4平方米，迁移路灯灯杆1根（东藤路033号灯杆），开设一处宽度4米的人行出入口； ③占用挖掘透水砖人行道12*4平方米，开设一处宽度8米、转弯半径2米的主入口及紧急消防出入口 | 2025-07 | / | 是 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
11 | 福州大学附属省立医院金山院区一二期室外景观改造提升工程（施工） | 福建省立医院南院 | 刘文生 | 13023887792 | 开口施工 | 仓山区 | 凤冈路 | 次干道 | 凤冈路55号杆附近拆除透水砖15.5*5.5平方米，开设一处11.5米宽门诊次出入口，同时拆除该处侧分带15.5*1.8平方米 | 2017-12 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
12 | 宗地2021-31号金山旧改项目出让地块六（天翔悦动城）电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 朱克镭 | 13559114683 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 凤冈路 | 次干道 | 凤冈路47号杆旁原管位加管挖掘沥青通道20*2平方米、透水砖55*2平方米 | 2017-12 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
13 | 宗地2021-43号三江口出让地块十三（金樾三江）电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 张营 | 15880028681 | 电力施工 | 仓山区 | 三江路 | 支路 | 原有电力管道修复：①挖掘三江路人行道50*1.5平方米；②挖掘三江路人行道50*1.5平方米；③挖掘三江路人行道49*1.5平方米；④挖掘三江路人行道40*1.5平方米；⑤挖掘三江路人行道37*1.5平方米。 | 2015-12 | / | 否 | / | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
14 | 宗地2024-17号义序工业园区一期A地块电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 朱克镭 | 13559114683 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 南三环 | 快速路 | ①南三环原管位加管：工井14#至工井16#挖掘透水砖人行道99*1.6平方米；南三环3口既有工井改造破挖掘透水砖人行道4*2平方米。②、南三环工井16#至工井17#挖掘沥青路面3*2平方米。 | / | 2017-06 | / | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期12天
15 | 斗池路综合体项目 | 福州市润投房地产有限公司 | 林福香 | 13705978168 | 管线接驳施工 | 鼓楼区 | 乌山西路(江滨西大道-西环中路) | 主干道 | 乌山西路73#杆旁：电力接驳挖掘沥青路面5*1.2平方米；dn400污水管道接驳挖掘沥青路面10*1平方米；dn600雨水管道接驳挖掘沥青路面10*1.2平方米；燃气接驳挖掘沥青路面2*0.8平方米 | 2022-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共5项） 带*项目为涉及新改扩建5年、大修3年路段的项目（共2项）